## Slide 1: GVA-ThinkInAzul Enero 2023, Murcia
Jaume Pérez-Sánchez1, Carlos Valle Pérez2
1Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC)
2Universidad de Alicante

## Slide 2: Hoja de Ruta GVA-ThinkInAzul
19/07/2021. Convocatoria Expresión de Interés - deadline 13/09/2021).
16/02/2022. Resolución definitiva con alegaciones resueltas
  Evaluación por pares.
  44 Propuestas. 38 + 1 Financiadas
10/05/22. Firma Protocolo de Actuación - Presupuesto Grupos de Investigación
27/06/2022. Kickoff meeting Torre la Sal - Proyecto Coordinado
04/10/2022. Firma Convenio - Ejecución Presupuesto Coordinación
  Entidad beneficiaria (CSIC)
  Entidades Participantes (UPV, UV, UA, UJI, UMH, UCVSM)
29/12/2022. Informe de Seguimiento Anual GVA
20/01/22
RUVID
03/02/22
DESIGNACION WP LEADERS
15/02/22
PREASIGNACION GRUPOS a WPs
Los primeros
pasos……

## Slide 3: GVA-ThinkInAzul: 39 Grupos- 350 Investigadores - 7 Wps de Investigación – 78 Tareas
WP8
COORDINACION
Monitorización Medio Marino & Litoral (13)
WP2 (3)
Reproducción, Diversificación & Mejora Genet.
WP3 (7)
Nutrición & Bienestar
Economía Azul. Ciencia Ciudadana(2)
WP1 (13)
WP4 (6)
Salud
WP5 (4)
Calidad & Seguridad Alim.
WP6 (7)
Acuicultura x Ambiente
Acuicultura Sostenible, Inteligente y de Precisión (26)
WP7 (2)
DG CIENCIA E
INVESTIGACION
María Auxiliadora Jordá
Secretaria Autonómica
Pedro López
Director General
Jaume Pérez-Sánchez
Coordinador, CSIC
Carlos Valle
Co-coordinador, UA

## Slide 4: WPs Investigación, WP leaders
WP1. Francisca Giménez & José Tena (UA, UCV)
WP2. Juan Francisco Asturiano & Ana Gómez (UPV, CSIC)
WP3. Juan Carlos Navarro (CSIC)
WP4. Tony Raga & Ariadna Sitjà-Bobadilla (UV, CSIC)
WP5. Esther Sendra & J Vicent Sancho (UMH, UJI)
WP6. Pedro Sanz & Kilian Toledo (UJI, UA)
WP7. Luis Gaspar Miret (UPV)
Chart: 
| UPV | UA | CSIC | UV | UMH | UJI | UCV
PROYECTOS | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
CRITERIOS: Excelencia Científica.– Igualdad genero - Equilibrio territorial

## Slide 5: Objetivo General
Mitigar los efectos del CAMBIO CLIMÁTICO sobre la PRODUCCIÓN ACUÍCOLA y el ECOSISTEMA MARINO y LITORAL
  Desarrollo e implementación de los actuales sistemas de MONITORIZACIÓN del ECOSISTEMA MARINO y LITORAL para una mejor gestión y preservación del medio
  Diversificación y adecuación de los programas de selección genética y estrategias de alimentación y cultivo a un escenario de EMERGENCIA CLIMATICA y de ESCASEZ de MATERIAS PRIMAS
  Preservación de la SALUD y del BIENESTAR ANIMAL a lo largo de todo la cadena de producción (One health)
  Adecuación de los NUEVOS PRODUCTOS DEL MAR a la demanda del mercado y a criterios de sostenibilidad ambiental, calidad y seguridad alimentaria
  AUTOMATIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN y MODELIZACIÓN de la producción e investigación en Ciencias Marinas
  Mejora de la CULTURA MEDIO-AMBIENTAL y PERCEPCIÓN DE LA ACUICULTURA

## Slide 6: Estrategias de Mitigación
Implementación de las plataformas de monitorización y seguimiento del ecosistema marino y litoral
Uso de estructuras más resistentes al abrigo de temporales (nuevas ubicaciones)
Cesación estacional de la actividad en mar abierto
Selección de individuos, familias y especies resilientes
Programación nutricional y ambiental
Uso eficiente de compuestos bioactivos y alimentos funcionales
Integración de nuevos sistemas de evaluación de salud y bienestar
(comportamiento, microbiota, ADN ambiental)
Re-definición de enfermedades emergentes/recurrentes, nuevas vacunas
Aplicación de nuevas medidas de detección y biorremediación de contaminantes
Definición de nuevos sistemas de monitorización Acuicultura x Medio ambiente
Modelización de la producción- modelos de inteligencia artificial con capacidad de aprendizaje
Talleres y campañas publicitarias – cultura medioambiental-participación ciudadana

## Slide 7: ¿Dónde estamos?
2022
Definición y puesta en marcha Proyecto coordinado
2023
Generación primeros resultados
2024
Transferencia y aplicación de resultados
2025
Elaboración de conclusiones
Puesta en marcha de Acciones Estratégicas
Finalización tareas inicialmente programadas
Integración inicial de resultados
Justificación económica .
Definición de nuevas estrategias
Redefinición Objetivos específicos

## Slide 8: GVA-ThinkInAzul es Parte de la Solución Somos un Consorcio Nuevo !!
INTERACCIONES PREVIAS con menos del 15% de socios del CONSORCIO
Nuevas CAPACIDADES ANALÍTICAS y de PROCESADO e INTEGRACION de la información
AUTOMATIZACIÓN de PROCESOS e implementación de SISTEMAS de TOMA de DECISIONES

## Slide 9: PRESUPUESTO (2022-2025)
Financiación total: 6 M€ MCIN + 4 M€ GVA
Financiación concedida a Grupos de Investigación: 7,7 M€
Presupuesto coordinación (CSIC, UA): 300.000 €
DG Ciencia e Investigación: 150.000€
Acciones Estratégicas – 1,85 M€ (por asignar)
  Automatización y transición digital: zero waste-zero power
  Nuevos materiales y soluciones de ingeniería
  Plataformas biotecnológicas y redes de excelencia
  Movilidad personal técnico y en formación
  Coordinación CCAA
  Organización de Congresos
  .......
Chart: 
| UPV | UA | CSIC | UV | UMH | UJI | UCV
PROYECTOS | 13 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1
Grupos FINANCIADOS, 39
FINANCIACION: 200.000€ (293.000-77.000)
Chart: Financiación M€
| UPV | CSIC | UA | UV | UMH | UJI | UCV
Serie 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.15

## Slide 10: Ecosistema web (Carlos Valle, UA)
Web principal: thinkinazul.es o hinkinazul.eu
Webs en subdominios individualizados por Comunidades Autónomas

## Slide 11
Jaume Pérez-Sánchez &
Carlos Valle